## Аркуш1
Задачі ПНР | Додаткові дані | Результат ПНР
Інфраструктура Microsoft
Налаштування віртуального серверу DCSERVER1
IP адресація | 10.61.20.10/24
Назва серверу | DCSERVER1
Додавання ролей серверу | Active Directory, DNS
Створення домену | OZH.LOCAL
Налаштування DNS сервісу
DNS на інтерфейсі | 127.0.0.1, 10.61.20.11
DNS сервера для запитів | 8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1
Створення зворотніх зон в DNS | 12.61.10, 61.61.10, 80.61.10
Оновлення серверу через центр автоматичних оновлень
Створення групової політики GPO
Встановлення рівня роботи домену | 2016
Встановлення рівня роботи лесу | 2016
Налаштування віртуального серверу DCSERVER2
IP адресація | 10.61.20.11/24
Назва серверу | DCSERVER2
Додавання ролей серверу | Active Directory, DNS
Додавання серверу як контролер домену до домену | OZH.LOCAL
Налаштування DNS сервісу
DNS на інтерфейсі | 127.0.0.1, 10.61.20.10
DNS сервера для запитів | 8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1
Оновлення серверу через центр автоматичних оновлень
Налаштування віртуального серверу CA
IP адресація | 10.61.20.15/24
DNS на інтерфейсі | 10.61.20.10, 10.61.20.11
Назва серверу | CA
Додавання ролей серверу | Certificate services, IIS
Додавання серверу до домену | OZH.LOCAL
Налаштування CA сервісу
Створення корневого сертифікату | 127.0.0.1, 10.61.20.10
Налаштувати алгоритм шифрування та хеш шифрування | SHA256
Перевірка доступності сервісу запроса сертифікату | https://ca/certsrv
Додавання корневого сертіфікату як довіреного через GPO | CA root
Налаштування віртуального серверу BACKUP
IP адресація | 10.61.20.31/24
DNS на інтерфейсі | 10.61.20.10, 10.61.20.11
Назва серверу | BACKUP
Встановлення ftp серверу | Filezilla
Додавання серверу до домену | OZH.LOCAL
Налаштування ftp сервісу
Створення папки для архівів | c:\backups
Створення користувача | ftp
Налаштування віртуального серверу FSERVER
IP адресація | 10.61.20.40/24
DNS на інтерфейсі | 10.61.20.10, 10.61.20.11
Назва серверу | FSERVER
Додавання ролей серверу | File server
Додавання серверу до домену | OZH.LOCAL
Інфраструктура Vmware
Налаштування гіпервізору ESXi на сервері SRV1
IP адресація | 10.61.12.20/24
Образ esxi кастомізований | DellEMC
Версія ESXi | 6.7
NTP сервер | 10.61.10.1
Налаштування IPMI\iLO для включення серверу
BMC IP | 10.61.11.20
BMC mac | 4c:d9:8f:aa:d4:9b
BMC login | root
Політика живлення серверу | Balanced
Використання фізичних адаптерів з підтримкою 10G
Активування функції vmotion
Створення віртуальних комутаторів
VLAN11-SRV
VLAN12-VC
VLAN15-Mgmt_Cisco
VLAN20-MS
VLAN51-RESA-FIDS-S
VLAN80-TF-S
Балансування нагрузки інтерфейсів | Route based on IP hash
Детекція інтерфейсів | Link Status only
Сповіщення комутаторів | YES
Повернення до активного інтерфейсу | NO
Активні адаптери | vmnic2, vmnic3
Використання SSD диску для кэша | host20 - 100GB
Створення віртуального ISCSI адаптеру | iqn.1998-01.com.vmware:5ddfb1ea-6fc7-c6f8-31fa-4cd98faad4a1-4bf1dfc2
Налаштування гіпервізору ESXi на сервері SRV2
IP адресація | 10.61.12.21/24
Образ esxi кастомізований | DellEMC
Версія ESXi | 6.7
NTP сервер | 10.61.10.1
Налаштування IPMI\iLO для включення серверу
BMC IP | 10.61.11.21
BMC mac | 4c:d9:8f:aa:d7:6d
BMC login | root
Політика живлення серверу | Balanced
Використання фізичних адаптерів з підтримкою 10G
Активування функції vmotion
Створення віртуальних комутаторів
VLAN11-SRV
VLAN12-VC
VLAN15-Mgmt_Cisco
VLAN20-MS
VLAN51-RESA-FIDS-S
VLAN80-TF-S
Балансування нагрузки інтерфейсів | Route based on IP hash
Детекція інтерфейсів | Link Status only
Сповіщення комутаторів | YES
Повернення до активного інтерфейсу | NO
Активні адаптери | vmnic2, vmnic3
Використання SSD диску для кэша | host21 - 100GB
Створення віртуального ISCSI адаптеру | iqn.1998-01.com.vmware:5ddfb091-7791-b818-8724-4cd98faad773-1ad43a58
Налаштування гіпервізору ESXi на сервері SRV3
IP адресація | 10.61.12.22/24
Образ esxi кастомізований | DellEMC
Версія ESXi | 6.7
NTP сервер | 10.61.10.1
Налаштування IPMI\iLO для включення серверу
BMC IP | 10.61.11.22
BMC mac | 4c:d9:8f:aa:da:a6
BMC login | root
Політика живлення серверу | Balanced
Використання фізичних адаптерів з підтримкою 10G
Активування функції vmotion
Створення віртуальних комутаторів
VLAN11-SRV
VLAN12-VC
VLAN15-Mgmt_Cisco
VLAN20-MS
VLAN51-RESA-FIDS-S
VLAN80-TF-S
Балансування нагрузки інтерфейсів | Route based on IP hash
Детекція інтерфейсів | Link Status only
Сповіщення комутаторів | YES
Повернення до активного інтерфейсу | NO
Активні адаптери | vmnic2, vmnic3
Використання SSD диску для кэша | host22 - 100GB
Створення віртуального ISCSI адаптеру | iqn.1998-01.com.vmware:5ddfb01e-98f7-4d7a-59d5-4cd98faadaac-5c88cb1b
Налаштування серверу управління Vcenter
IP адресація | 10.61.12.10/24
Версія серверу Vcenter | 6.7
NTP сервер | 10.61.10.1
Створення датацентру | Datacenter
Створення кластеру | Cluster
Додавання серверів Dell ESXi до кластеру
Активування функцій кластеру | HA
Режим EVC | Broadwell generation
Створення хост групи | HA
Додавання необхідних для роботи серверів в хост группу | Cisco.*, SERVER.*
Створення хост правил
dc | SERVER.DCSERVER1,SERVER.DCSERVER2
fids dc | FIDS.DC1,FIDS.DC2
fids csv | FIDS.PROD1,FIDS.PROD2
Енергозбереження хостів в кластері | Disabled
Оновлення серверу до версії | 6.7.0.44000
Налаштування архівування системи | ftp://10.61.20.31/vmware
Задачі ПНР | Додаткові дані | Результат ПНР
Налаштування віртуального серверу ERA
IP адресація | 10.61.20.30/24, GW-10.61.20.1
Назва серверу | ERA.ozh.local
Синхронизація з доменом OZH.LOCAL комп'ютерів | Server Tasks\Static group synchronization\ldap sync
Створення групи OZH.LOCAL в Windows (servers)
Створення файлу інсталяції антивіруса на ресурсах домену | \\ca.ozh.local\eset
Налаштування smtp серверу | Ім’я запису smtp — support@it.ozh.aero
адреса поштового серверу (smtp) — mx1.mirohost.net
порт SMTP — 587
тип захисту з’єднання - Starttls
Від кого відправлення: support@it.ozh.aero
Кому: admin@it.ozh.aero

## Лист1
№ | Виробник | Артикул | Назва обладнання | Од. виміру | Кількість
ПЗ Vmware
1 | DELL | VCSTD | VMware vCenter Standard | шт. | 1
2 | DELL | 989276 | VMware vCenter Standard, 3YR License/Maintenance | шт. | 1
3 | DELL | 986203 | ProSupport for Software, Dell VMware, 3 Years | шт. | 1
ПЗ Microsoft
4 | Microsoft | 9EM-00652 | Ліцензія WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic | шт. | 5
5 | Microsoft | R18-05768 | WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL | шт. | 10